# 其他材料｜小组短视频脚本 + 分工表

课程：传播学概论 COMM101 ｜ 小组作业：3 分钟短视频（占总评 20%）｜ 主题：与课程论文一致

## 一、视频脚本（分镜表）

片名：《五分钟，真的只有五分钟吗》 时长：3 分 00 秒 ｜ 形式：实拍 + 屏幕录制 + 少量字幕动画 ｜ 风格：真实、克制，不做说教

| 镜号 | 时长 | 景别/画面 | 台词/旁白 | 字幕 | 音效/BGM | 素材需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0:00–0:12 | 特写：手指在屏幕上滑动，画面逐渐虚焦 | 旁白："你跟自己说，再看五分钟。" | 再看五分钟 | 低频鼓点，渐入 | 手机、桌面俯拍 |
| 2 | 0:12–0:30 | 中景：宿舍床上，手机光打在脸上，时钟从 23:40 跳到 00:20 | 旁白："这是第 7 个五分钟。" | 00:20 | 时钟滴答声 | 夜景、台灯、手机 |
| 3 | 0:30–0:50 | 屏幕录制：推荐页滑动，每 3 秒一个切换 | 旁白："每一次滑动，都是一次不确定的奖励。" | 不确定奖励 | 滑动音效 | 录屏、打码账号 |
| 4 | 0:50–1:15 | 采访镜头 1：同学 A 看镜头 | 同学 A："我知道该睡了，但下一个好像更有意思。" | — | 轻环境音 | 采访 1 人、收音 |
| 5 | 1:15–1:45 | 动画：漏斗图，内容池 → 算法 → 推荐页 | 旁白："平台决定你看见什么，标准不是重要，而是能不能留住你。" | 算法议程 | 电子脉冲音 | 自制动画（PPT 导出） |
| 6 | 1:45–2:15 | 采访镜头 2：同学 B、C 各一句 | B："刷完更累。" C："但睡不着，就继续刷。" | — | 轻环境音 | 采访 2 人 |
| 7 | 2:15–2:40 | 空镜：清晨教室，桌上摊开的书，手机反扣 | 旁白："注意力没有变短，是我们失去了主动切换的能力。" | 主动切换 | 音乐转明亮 | 清晨教室、道具书 |
| 8 | 2:40–3:00 | 黑底白字，逐行出现 | 字幕："把过渡时间，还给别的东西。" 片尾：小组成员名单 | 同上 | 音乐收尾 | 字幕模板 |

### 拍摄清单

- 设备：手机 2 台（一台拍、一台录屏）、领夹麦 1 个、台灯 1 个

- 场地：宿舍（夜景）、空教室（清晨）、走廊（采访）

- 道具：书、手机支架、眼罩（可选）

- 演员：小组 4 人 + 受访同学 2–3 人（需口头同意出镜）

- 时间：D5 上午拍摄，下午剪辑

### 剪辑与发布

- 节奏：前 15 秒必须出现"再看五分钟"的钩子；每 20–30 秒换一次画面类型（实拍 / 录屏 / 采访 / 动画）。

- BGM：选无版权或平台曲库，音量低于人声 12 dB。

- 封面文案三版：

  - 五分钟，真的只有五分钟吗

  - 凌晨一点，你还在刷第 7 个五分钟

  - 不是你没有自制力

- 片尾字幕：小组成员、课程名称、素材来源说明。

## 二、小组分工表

| 成员 | 负责模块 | 交付物 | 截止 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林小满（组长） | 脚本、旁白、成片把关 | 分镜表、终版视频 | D5 18:00 | 全部素材 |
| 成员 B | 拍摄、灯光 | 全部实拍镜头 | D5 12:00 | 分镜表 |
| 成员 C | 采访、录音 | 3 段采访素材 + 授权口述 | D5 12:00 | 受访人时间 |
| 成员 D | 剪辑、字幕、动画 | 粗剪 + 成片 | D5 16:00 | 素材齐 |

### 进度节点

| 时间 | 节点 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| D5 09:00 | 分镜确认、设备到位 | 每人知道自己拍什么 |
| D5 12:00 | 素材回收 | 8 个镜头全部有可用素材 |
| D5 15:00 | 粗剪 | 时长 3 分钟内，叙事完整 |
| D5 17:00 | 字幕、调色、BGM | 无错别字、音量正常 |
| D5 18:00 | 提交 | 按老师要求命名并上传 |

### 风险与预案

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| 受访同学临时不到 | 提前约 4 人，备用 1 人 |
| 宿舍夜景太暗 | 用台灯 + 白纸反光，或改拍走廊 |
| 剪辑超时 | 优先保 1–5 镜与第 8 镜，采访可减为 1 段 |
| 音乐版权 | 只用平台曲库或无版权音乐 |